## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa necesita iniciar registrando datos básicos de la vivienda antes de continuar con el sistema. | El programa deberá solicitar cuántos pisos tiene la casa y cuántos espacios principales existen. | Guardar la información inicial de la vivienda para configurar el sistema de iluminación. | Verónica Córdova | 1. Crear la estructura Vivienda para guardar pisos y espacios. 4. Crear la estructura SistemaIluminacion para guardar espacios con luz, zonas del problema, horario y tiempo de apagado. | Sofía Figueroa | 3 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Ejecutar el programa y verificar que permita ingresar pisos y espacios, y que luego muestre esos datos en pantalla. | Función registrarVivienda() y estructura Vivienda. | Registro Inicial de Vivienda
REQ002 | El programa necesita registrar de forma libre el espacio donde más se usan las luces, sin opciones predeterminadas. | El programa deberá permitir que el usuario escriba el espacio donde más utiliza la iluminación. | Identificar el espacio principal de mayor uso de luz dentro de la vivienda. | Verónica Córdova | Mediante la función registrarEspacioLuz:1. Solicitar al usuario que escriba el espacio donde más se usan las luces. 2. Leer el dato ingresado 3. Guardar el espacio en la estructura. 4. Mostrar en pantalla el espacio registrado. | Alexander | 3 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Ingresar un lugar escrito por el usuario, por ejemplo cocina o sala, y comprobar que el programa lo guarde y lo muestre correctamente. | Se eliminó el menú de pasillo/baño/sala para permitir respuesta libre del usuario. | Registro Libre de Espacio con Luz
REQ003 | El programa necesita identificar uno o varios lugares donde se olvidan las luces encendidas. | El programa deberá permitir registrar un lugar del problema y preguntar si desea agregar otro lugar. | Determinar las zonas donde existe mayor olvido de luces encendidas para considerar la ubicación del sistema. | Verónica Córdova | Mediante la función registrarZonaProblema1. Pedir al usuario el lugar donde se olvidan más las luces encendidas. 2. Guardar la zona en la estructura 3. Preguntar si desea registrar otro lugar. 5. Mostrar las zonas registradas en pantalla. | Santiago | 3 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Registrar más de un lugar, por ejemplo baño y cocina, y verificar que ambos aparezcan en la lista de zonas del problema. | Se usa MAX_ZONAS para permitir varios lugares sin usar opciones fijas. | Registro de Zonas del Problema
REQ004 | El programa necesita conocer el horario en el que se usan más las luces en la vivienda. | El programa deberá solicitar que el usuario escriba el horario de mayor uso de iluminación. | Conocer en qué momento del día el sistema automático sería más útil. | Verónica Córdova | Mediante la función registrarHorarioUso: 1. Solicitar al usuario que escriba el horario en el que más se usan las luces. 2. Leer el dato ingresado.4. Guardar el horario en la estructura SistemaIluminacio. 6. Mostrar en pantalla el horario registrado. | Sofía Figueroa | 3 horas | 2026-06-18 | Media | No iniciado | Ingresar un horario libre, por ejemplo noche o de 18h00 a 22h00, y verificar que se registre correctamente. | Función registrarHorarioUso() con ingreso libre por teclado. | Registro de Horario de Uso
REQ005 | El programa necesita configurar el tiempo de espera antes del apagado automático. | El programa deberá pedir en una sola entrada el tiempo de espera en segundos o minutos. | Guardar el tiempo de apagado para simular cuánto esperará la luz antes de apagarse. | Verónica Córdova | 1. Solicitar el tiempo de espera en una sola línea. 2. Permitir que el usuario escriba un valor con la unidad segundos o minutos. 3. Validar que el valor sea mayor a cero. 4. Convertir minutos a segundos si corresponde. 5. Guardar el tiempo en tiempoApagado. | Alexander | 4 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Probar con 30 segundos y con 2 minutos; verificar que 2 minutos se guarde como 120 segundos y que no acepte valores menores o iguales a cero. | Función registrarTiempoApagado(); ejemplo de entrada: 30 segundos o 2 minutos. | Configuración de Tiempo de Apagado
REQ006 | El programa necesita guardar la información registrada en la computadora. | El programa deberá crear una carpeta y un archivo con los datos del usuario. | Conservar un documento con el resumen de la información ingresada para revisión posterior. | Verónica Córdova | 1. Crear la carpeta DatosUsuario. 2. Crear el archivo datos_del_usuario.txt. 3. Escribir el resumen de vivienda, zonas, horario, tiempo, ubicación y obstáculos. 4. Cerrar el archivo correctamente. | Sofía Figueroa | 4 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Ejecutar el programa y verificar que se cree la carpeta DatosUsuario con el archivo datos_del_usuario.txt y que contenga el resumen. | Se usa _mkdir() y FILE para guardar los datos del usuario. | Almacenamiento de Datos del Usuario
REQ007 | El usuario puede equivocarse o necesitar cambiar la información ingresada. | El programa deberá permitir actualizar los datos registrados. | Modificar información sin tener que reiniciar todo el programa manualmente. | Verónica Córdova | 1. Preguntar si desea realizar algún cambio. 2. Mostrar opciones para actualizar vivienda, espacio, zonas, horario, tiempo o ubicación. 3. Llamar nuevamente a la función correspondiente. 4. Mostrar el resumen actualizado. 5. Guardar nuevamente el archivo. | Alexander | 4 horas | 2026-06-18 | Media | No iniciado | Registrar datos iniciales, escoger actualizar, cambiar un dato y verificar que el resumen y el archivo se actualicen. | Función actualizarDatos() reutiliza las funciones de cada requerimiento. | Actualización de Datos
REQ008 | El usuario puede cambiar de vivienda y necesitar borrar la información anterior. | El programa deberá permitir borrar los datos registrados por cambio de vivienda. | Reiniciar la información del sistema para poder registrar una nueva vivienda. | Verónica Córdova | 1. Preguntar al final si desea borrar datos por cambio de vivienda. 2. Colocar en cero los datos numéricos. 3. Vaciar las cadenas de texto. 4. Reiniciar la cantidad de zonas. 5. Guardar el archivo con los datos borrados. | Todos | 4 horas | 2026-06-18 | Media | No iniciado | Seleccionar la opción borrar datos y verificar que el resumen quede vacío o en cero y que el archivo se actualice. | Función borrarDatos() limpia estructuras Vivienda y SistemaIluminacion. | Borrado de Datos por Cambio de Vivienda
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado
<

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Verónica Córdova |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 horas |  | Alta |  | Alexander
| QUE | El programa deberá permitir que el usuario escriba el espacio donde más utiliza la iluminación. |  | PARA QUE | Identificar el espacio principal de mayor uso de luz dentro de la vivienda. |  | COMO | Mediante la función registrarEspacioLuz:1. Solicitar al usuario que escriba el espacio donde más se usan las luces. 2. Leer el dato ingresado 3. Guardar el espacio en la estructura. 4. Mostrar en pantalla el espacio registrado.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro Libre de Espacio con Luz
| PRUEBA |  | Ingresar un lugar escrito por el usuario, por ejemplo cocina o sala, y comprobar que el programa lo guarde y lo muestre correctamente. |  |  | COMENTARIOS | Se eliminó el menú de pasillo/baño/sala para permitir respuesta libre del usuario.