## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Consumo excesivo de la luz electrica en el hogar | El programa deberá mostrar un menú en consola con las opciones del sistema | Para que el sistema este organizado y el usuario seleccione qué acción realizar. | Verónica Córdova | 1.Mostrar en pantalla el menú principal con las opciones:1)Registro de vivienda 2)Actualizar datos, 3)Borrar datos,4)salir. 2.Hacer que el sistema abra la opción que elija el usuario. | Sofía Figueroa | 3 horas | 2026-07-20 | Alta | Terminado | Ejecutar el programa y verificar que aparezca el menú principal y que cada opción dirija a la función correcta. |  | Menú Principal
REQ002 | No se sabe con exactitud los datos básicos de la vivienda. | El programa deberá solicitar cuántos pisos y cuántos espacios principales tiene la vivienda. | Guardar la información inicial del usuario y de esta manera configurar el sistema de iluminación. | Verónica Córdova | 1)Seleccionar la opción de registro de vivienda. 2)Pedir cuantos pisos tiene la casa. 3)pedir cuantos espacios principales tiene la vivienda4) Mostrar los datos registrados en pantalla. | Santiago | 3 horas | 2026-07-20 | Alta | No iniciado | Ingresar datos de vivienda y verificar que el sistema muestre correctamente los pisos y espacios registrados. |  | Registro Vivienda
REQ003 | El espacio donde más se usan las luces. | El programa deberá permitir que el usuario escriba el espacio donde más utiliza la iluminación. | Identificar el espacio principal de mayor uso de luz dentro de la vivienda. | Verónica Córdova | 1). Activiar la opción de menú de registro 2). Pedir al usuario el espacio donde más se usan las luces.3). Guardar el dato 4). Mostrar el espacio registrado. | Alexander | 3 horas | 2026-07-20 | Alta | No iniciado | Ingresar un espacio libre, por ejemplo cocina, y verificar que el sistema lo guarde y lo muestre en pantalla. |  | Registro de Espacio
REQ004 | Falta identificar los lugares donde se olvidan las luces encendidas. | El programa deberá registrar uno o varios lugaresy preguntar si desea agregar otro. | Determinar las zonas de mayor olvido de luces. | Verónica Córdova | 1)Activar opción de menú de registro. 2.) Pedir el lugar donde se olvidan más las luces. 3.) Guardar 4.) Mostrar un submenú: 1) Sí registrar otro lugar,0) No ,continuar. 3). Repetir el registro 1. 5)Mostrar todas las zonas registradas. | Santiago | 3 horas | 2026-07-23 | Alta | No iniciado | Registrar dos zonas, por ejemplo baño y cocina, seleccionar 0 para continuar y verificar que ambas aparezcan en la lista. |  | Registro de Zonas
REQ005 | Configurar el tiempo de espera antes del apagado automático. | El programa deberá pedir el tiempo de espera en segundos o minutos. | Guardar el tiempo que esperará el sistema antes de apagar la luz. | Verónica Córdova | 1.Mostrar menú de Configuración 1)Pedir segundos o minutos 2) Leer dato númerico 3)Validar dato mayor a 0 4)Mostrar la configuración | Sofía Figueroa | 3 horas | 2026-07-24 | Media | No iniciado | Probar con 30 segundos y 2 minutos; verificar que se guarde en segundos y que no acepte valores menores o iguales a cero. |  | Configuración tiempo de apagado
REQ006 | Guardar datos del usuario en la computadora | El programa deberá crear una carpeta y un archivo de txt.los datos ingresados. | Conservar información delregistro usuario en un documento | Verónica Córdova | 1. Aplicando una función en el programa que permita crear,guardar y abrir los datos del usuario en un archivo 2.Carga de datos y su visibilidad. | Alexander | 4 horas | 2026-07-25 | Alta | No iniciado | Ejecutar el sistema y verificar que se cree la carpeta DatosUsuario y el archivo. |  | Almacenamiento de Datos
REQ007 | Corregir datos ingresados o borrar información anterior | El programa deberá mostar un menú de actualización para modificar o borrar datos | Permtir cambios sin borrar información completa | Verónica Córdova | 1.Mostrar menú con opciones: 1. Actualizar datos 2. Borrar datos. Opción 1:Se presenta un submenú para modificar vivienda, espacios con luz, zonas, horario o tiempo2.Guardar cambios en el archivo. | Sofía Figueroa | 4 horas | 2026-07-26 | Alta | No iniciado | Actualizar un dato, por ejemplo el horario, y verificar que cambie en pantalla y en el archivo de texto. |  | Actualización de datos
REQ008 | El usuario necesita terminar el programa de forma controlada. | El programa deberá permitir finalizar sin cerrar la ventana de manera forzada. | Cerrar la ejecución de forma ordenada después de registrar o modificar datos. | Verónica Córdova | 1. Mostrar el menú final de cambios. 2. Permitir elegir 0 Finalizar. 3. Si el usuario elige 0, mostrar el mensaje de registro finalizado. | Santiago | 2 horas | 2026-07-27 | Media | No iniciado | Seleccionar la opción 0 y verificar que el sistema muestre el mensaje final y cierre correctamente. |  | Salida del Sistema
<

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Verónica Córdova |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 horas |  | Alta |  | Sofía Figueroa
| QUE | El programa deberá mostrar un menú en consola con opciones para registrar, guardar, actualizar, borrar datos y salir. |  | PARA QUE | Organizar la interacción del sistema para que el usuario seleccione qué acción realizar. |  | COMO | 1. Mostrar el título del sistema. 2. Presentar el menú principal con opciones: registrar datos, guardar archivo, actualizar, borrar y salir. 3. Leer la opción ingresada. 4. Validar la opción seleccionada. 5. Llamar a la función correspondiente según la opción del menú.
| NOMBRE HISTORIA |  | Menú Principal del Sistema
| PRUEBA |  | Ejecutar el programa y verificar que aparezca el menú principal y que cada opción dirija a la función correcta. |  |  | COMENTARIOS | Menú principal del sistema; organiza el flujo del código.