## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Consumo excesivo de la luz electrica en el hogar | El programa deberá mostrar un menú en consola con las opciones del sistema | Para que el sistema este organizado y el usuario seleccione qué acción realizar. | Verónica Córdova | 1.Mostrar en pantalla el menú principal con las opciones:1) Registro de vivienda 2) Registrar Espacio 3) Registrar Zona Problema4) Tiempo de Apagado 5) Guardar datos.6) Actualizar datos.7) Salir 2. Hacer que el sistema abra la opción que elija el usuario. | Sofía | 3 horas | 2026-07-20 | Alta | Terminado | Ejecutar el programa y verificar que aparezca el menú principal y que cada opción dirija a la función correcta. | 0 | Menú Principal
REQ002 | No se sabe con exactitud los datos básicos de la vivienda. | El programa deberá solicitar cuántos pisos y cuántos espacios principales tiene la vivienda. | Guardar la información inicial del usuario y de esta manera configurar el sistema de iluminación. | Verónica Córdova | 1)Seleccionar la opción de registro de vivienda. 2)Pedir cuantos pisos tiene la casa. 3)pedir cuantos espacios principales tiene la vivienda4) El usuario ingrese otro4) Mostrar los datos registrados en pantalla | Santiago | 3 horas | 2026-07-20 | Alta | Terminado | Ingresar datos de vivienda y verificar que el sistema muestre correctamente los pisos y espacios registrados, |  | Registro Vivienda
REQ003 | El espacio donde más se usan las luces. | El programa deberá permitir que el usuario escriba el espacio donde más utiliza la iluminación. | Identificar el espacio principal de mayor uso de luz dentro de la vivienda. | Verónica Córdova | 1). Activar la opción de menú de registro 2). Pedir al usuario el espacio donde más se usan las luces.3). Guardar el dato 4). Mostrar el espacio registrado | Alexander | 3 horas | 2026-07-20 | Alta | Terminado | Ingresar un espacio libre, por ejemplo cocina, y verificar que el sistema lo guarde y lo muestre en pantalla. |  | Registro de Espacio
REQ004 | Falta identificar los lugares donde se olvidan las luces encendidas. | El programa deberá registrar uno o varios lugaresy preguntar si desea agregar otro. | Determinar las zonas de mayor olvido de luces. | Verónica Córdova | 1)Activar opción de menú de registro. 2.) Pedir el lugar donde se olvidan más las luces. 3.) Guardar 4) Mostrar todas las zonas registradas. | Sofía | 3 horas | 2026-07-23 | Alta | Terminado | Registrar dos zonas, por ejemplo baño y cocina, seleccionar 0 para continuar y verificar que ambas aparezcan en la lista. |  | Registro de Zonas
REQ005 | Configurar el tiempo de espera antes del apagado automático. | El programa deberá pedir el tiempo de espera en segundos o minutos. | Guardar el tiempo que esperará el sistema antes de apagar la luz. | Verónica Córdova | Mostrar menú de Configuración 1)Pedir segundos o minutos 2) Leer dato numérico 3)Convertir minutos a segundos 4)Mostrar el tiempo. | Sofía | 3 horas | 2026-07-24 | Media | Terminado | Probar con 30 segundos y 2 minutos; verificar que se guarde en segundos. |  | Configuración tiempo de apagado
REQ006 | Guardar datos del usuario en la computadora | El programa deberá crear una carpeta y un archivo de txt.los datos ingresados. | Conservar información delregistro usuario en un documento | Verónica Córdova | 1. Aplicando una función en el programa que permita crear y guardar los datos del usuario en un archivo 2.Carga de datos y su visibilidad. | Alexander | 4 horas | 2026-07-25 | Alta | Terminado | Ejecutar el sistema y verificar que se cree la carpeta DatosUsuario y el archivo. |  | Almacenamiento de Datos
REQ007 | Corregir datos ingresados o borrar información anterior | El programa deberá mostar un menú de actualización para modificar o borrar datos | Permtir cambios sin borrar información completa | Verónica Córdova | 1.Mostrar menú con opciones: 6.) Actualizar datos5.) Guardar Datos 0) Salir | Sofía Figueroa | 4 horas | 2026-07-26 | Alta | Terminado | Actualizar un dato, por ejemplo el horario, y verificar que cambie en pantalla y en el archivo de texto. |  | Actualización de datos
REQ008 | El usuario necesita terminar el programa de forma controlada. | El programa deberá permitir finalizar sin cerrar la ventana de manera forzada. | Cerrar la ejecución de forma ordenada después de registrar o modificar datos. | Verónica Córdova | 1. Mostrar el menú final de cambios. 2. Permitir elegir 0 Finalizar. 3. Si el usuario elige 0, mostrar el mensaje de registro finalizado. | Santiago | 2 horas | 2026-07-27 | Media | Terminado | Seleccionar la opción 0 y verificar que el sistema muestre el mensaje final y cierre correctamente. |  | Salida del Sistema
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado
<

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A