## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Luces encendidas sin necesidad | El programa debera Ahorrar energía en el hogar | Detectar presencia de personas | Usuario del hogar | 1. Identificar el espacio donde se aplicará. 2. Revisar dónde colocar el sensor. 3. Probar la detección de movimiento. | Sofía | 3 horas | 2026-05-28 | Alta | No iniciado | Verificar que el sensor detecte movimiento correctamente. | Sensor de movimiento | Detección de Presencia
REQ002 | Olvido al apagar las luces | El programa debera Apagar la luz automáticamente | Programar apagado automático | Usuario del hogar | 1. Crear la condición en el programa. 2. Verificar si no hay movimiento. 3. Apagar la luz después de un tiempo determinado. | Alexander | 4 horas | 2026-05-28 | Alta | No iniciado | Comprobar que la luz se apague cuando no haya nadie. | Apagado automático | Apagado Automático de Luz
REQ003 | Encender la luz manualmente en la oscuridad | El programa debera Brindar comodidad al usuario | Encender la luz automáticamente | Usuario del hogar | 1. Detectar movimiento. 2. Enviar la señal al controlador. 3. Encender la luz de prueba. | Santiago | 3 horas | 2026-06-01 | Alta | No iniciado | Verificar que la luz se encienda al pasar una persona. | Encendido automático | Encendido Automático de Luz
REQ004 | Falta de control en el consumo eléctrico | El programa debera reducir desperdicio de energía | Controlar el uso de la iluminación | Usuario del hogar | 1. Programar las condiciones. 2. Probar el encendido y apagado. 3. Ajustar el tiempo de espera. | Sofía | 4 horas | 265322 | Media | No iniciado | Revisar que la luz no quede prendida sin necesidad. | Control de iluminación | Control de Iluminación
REQ005 | Necesidad de un prototipo sencillo | El programa debera Demostrar el funcionamiento del sistema | Armar prototipo con Arduino | Estudiante / Evaluador | 1. Conectar Arduino. 2. Conectar sensor y luz. 3. Revisar el circuito completo. 4. Realizar pruebas generales. | Alexander | 5 horas | 2026-06-04 | Alta | No iniciado | Comprobar que todos los componentes funcionen correctamente. | Prototipo del sistema | Prototipo del Sistema
REQ006 | Posibles errores en la programación | El programa debera Evitar fallas en el sistema | Revisar el código del proyecto | Estudiantes | 1. Escribir el código. 2. Verificar las condiciones. 3. Corregir errores si la luz no responde bien. | Santiago | 3 horas | 2026-06-08 | Media | No iniciado | Ejecutar el programa y validar el resultado. | Prueba de programación | Validación del Código
REQ007 | No saber si el sistema sirve en casa | El programa debera Comprobar su utilidad en espacios comunes | Probar en un espacio de ejemplo | Usuario del hogar | 1. Simular un pasillo, baño o habitación. 2. Pasar frente al sensor. 3. Observar el encendido y apagado. 4. Registrar resultados. | Sofía | 3 horas | 2026-06-08 | Media | No iniciado | Verificar que funcione en una situación parecida a la real. | Prueba en espacio común | Prueba en Espacio Común
REQ008 | Falta de explicación del funcionamiento | El programa debera Presentar el proyecto de forma clara | Explicar el proceso del sistema | Evaluador / Docente | 1. Organizar la exposición. 2. Preparar la explicación del problema. 3. Explicar objetivos, alcance y funcionamiento. 4. Ensayar la defensa. | Todos | 4 horas | 2026-06-08 | Alta | No iniciado | Defensa del proyecto y demostración. | Presentación del proyecto | Presentación del Proyecto
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Usuario del hogar |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 horas |  | Alta |  | Santiago
| QUE | El programa debera Brindar comodidad al usuario |  | PARA QUE | Encender la luz automáticamente |  | COMO | 1. Detectar movimiento. 2. Enviar la señal al controlador. 3. Encender la luz de prueba.
| NOMBRE HISTORIA |  | Encendido Automático de Luz
| PRUEBA |  | Verificar que la luz se encienda al pasar una persona. |  |  | COMENTARIOS | Encendido automático