## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Falta de información inicial de la vivienda | El programa deberá iniciar solicitando datos básicos de la vivienda | Registrar información inicial para configurar el sistema | Verónica Córdova | 1. Mostrar un mensaje inicial del sistema. 2. Preguntar cuántos pisos tiene la casa. 3. Preguntar cuántos espacios principales tiene. 4. Guardar los datos ingresados por el usuario. | Sofía | 3 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Verificar que el programa permita ingresar y guardar los datos básicos de la vivienda. | Registro inicial del usuario | Registro Inicial de Vivienda
REQ002 | No se conoce en qué espacios se usan más las luces | El programa deberá preguntar los lugares donde existen luces de uso frecuente | Identificar los espacios principales donde se puede aplicar el sistema | Verónica Córdova | 1. Mostrar opciones como pasillo, baño, sala, habitación y patio. 2. Permitir que el usuario seleccione los lugares donde usa más las luces. 3. Guardar la opción seleccionada. | Alexander | 3 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Comprobar que el programa permita seleccionar y guardar los espacios con mayor uso de luz. | Espacios con iluminación | Registro de Espacios con Luz
REQ003 | No se sabe dónde se olvidan más las luces encendidas | El programa deberá preguntar en qué lugar ocurre más el problema | Determinar la zona principal donde se necesita el sistema automático | Verónica Córdova | 1. Mostrar una lista de lugares del hogar. 2. Preguntar dónde suele olvidar las luces encendidas. 3. Guardar la zona seleccionada como lugar principal del problema. | Santiago | 3 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Verificar que el programa identifique la zona donde más se olvidan las luces encendidas. | Ubicación del problema | Identificación de Zona del Problema
REQ004 | No se conoce el horario de mayor uso de iluminación | El programa deberá solicitar el horario en el que más se usan las luces | Conocer cuándo el sistema sería más útil para el usuario | Verónica Córdova | 1. Preguntar si el uso de luces es en la mañana, tarde o noche. 2. Permitir que el usuario ingrese el horario aproximado. 3. Guardar la información para analizar el funcionamiento del sistema. | Sofía | 3 horas | 2026-06-18 | Media | No iniciado | Verificar que el programa registre el horario de mayor uso de iluminación. | Rutina del usuario | Registro de Horario de Uso
REQ005 | No se ha definido el tiempo de apagado automático | El programa deberá pedir el tiempo de espera antes de apagar la luz | Configurar el tiempo para que la luz no se apague inmediatamente | Verónica Córdova | 1. Solicitar al usuario cuántos segundos desea esperar antes del apagado. 2. Validar que el tiempo ingresado sea mayor a cero. 3. Guardar el tiempo para usarlo en la simulación. | Alexander | 4 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Comprobar que el programa acepte solo tiempos válidos mayores a cero. | Tiempo de espera | Tiempo de Apagado Automático
REQ006 | No se sabe dónde colocar el sensor de movimiento | El programa deberá ayudar a seleccionar una posible ubicación del sensor | Definir un lugar adecuado para detectar presencia correctamente | Verónica Córdova | 1. Mostrar opciones de ubicación como pared alta, techo o cerca de la entrada. 2. Preguntar si existen obstáculos como muebles, puertas o cortinas. 3. Recomendar una ubicación visible y sin obstáculos. | Santiago | 4 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Verificar que el programa sugiera una ubicación adecuada según las respuestas del usuario. | Ubicación del sensor | Selección de Ubicación del Sensor
REQ007 | El sistema necesita simular la detección de presencia | El programa deberá permitir ingresar si hay o no movimiento | Activar la lógica de encendido de la luz según la presencia | Verónica Córdova | 1. Preguntar al usuario si se detecta movimiento. 2. Si la respuesta es sí, encender la luz. 3. Si la respuesta es no, mantener o apagar la luz según el tiempo configurado. | Sofía | 4 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Comprobar que la luz se encienda cuando el programa registre presencia. | Sensor de movimiento | Detección de Presencia
REQ008 | El usuario necesita controlar el estado de la luz | El programa deberá mostrar opciones para encender, apagar o consultar la luz | Permitir la interacción directa con el sistema de iluminación | Verónica Córdova | 1. Mostrar un menú con opciones del sistema. 2. Permitir encender la luz. 3. Permitir apagar la luz. 4. Permitir consultar si la luz está encendida o apagada. | Alexander | 4 horas | 2026-06-18 | Alta | No iniciado | Verificar que el menú permita controlar y consultar el estado de la luz. | Control del sistema | Control de Iluminación
REQ009 | Se necesita revisar que el programa funcione correctamente | El programa deberá mostrar un resumen de los datos ingresados y del estado del sistema | Validar que la información guardada y la simulación sean correctas | Verónica Córdova | 1. Mostrar los datos de la vivienda. 2. Mostrar la zona del problema. 3. Mostrar el tiempo de apagado. 4. Mostrar el estado final de la luz. | Todos | 4 horas | 2026-06-18 | Media | No iniciado | .Comprobar que el programa muestre correctamente el resumen final del sistema. | Prueba del programa | Validacion del sistema
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado
<

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Verónica Córdova |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 horas |  | Alta |  | Santiago
| QUE | El programa deberá preguntar en qué lugar ocurre más el problema |  | PARA QUE | Determinar la zona principal donde se necesita el sistema automático |  | COMO | 1. Mostrar una lista de lugares del hogar. 2. Preguntar dónde suele olvidar las luces encendidas. 3. Guardar la zona seleccionada como lugar principal del problema.
| NOMBRE HISTORIA |  | Identificación de Zona del Problema
| PRUEBA |  | Verificar que el programa identifique la zona donde más se olvidan las luces encendidas. |  |  | COMENTARIOS | Ubicación del problema